## ORÇAMENTO
OBRA: CERCAMENTO EM ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TIPO TRANSBORDO COBERTO PARA CONDUÇÃO DE LIXO NÃO RECICLÁVEL
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI 10/22 NÃO DESONERADO
Local: ATERRO SANITÁRIO DE CAFEARA | [7 empty] | BDI 1: | 23.22%
Planilha Orçamentária
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT (SEM BDI) |  | PREÇO UNIT (COM BDI) | VALOR (R$)
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 4813 | SINAPI-I | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *1,5 X 1,0* M | M2 | 1.5 | 400 | BDI 1 | 492.88 | 739.32
1.1 | 99061 | SINAPI | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UNI | 4 | 199.62 | BDI 1 | 245.9718 | 983.8871
[6 empty] | Subtotal |  |  | 1723.2071
2 |  |  | ALAMBRADO.
2.1 | C1 | COMPOSIÇÃO | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO COM CURVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO E TRÊS FIADAS DE ARAME FARPADO. (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 426.04 | 158.3766 | BDI 1 | 195.1517 | 83142.4248
[6 empty] | Subtotal |  |  | 83142.4248
3 |  |  | PORTÕES
3.1 | cotação 1 | cotação | PORTÃO DE CORRER PARA ALAMBRADO COM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO DE 2.1/2” GALVANIZADO, QUADRO PARA TELA EM PERFIL CANTONEIRA EM AÇO 25,4MM X 3,17MM (L X E), TELA DE ARAME GALVANIZADA LOSANGULAR COM FIO 2,11MM (14 BWG) 8 X 8 CM E TRÊS FIADAS DE ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG (2,11MM) CLASSE 250, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS. DIMENSÕES 4,00M X 2,50M (A X L) | UNI | 1 | 2970 | BDI 1 | 3659.634 | 3659.634
3.2 | cotação 2 | cotação | PORTÃO DE CORRER PARA ALAMBRADO COM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO DE 2.1/2” GALVANIZADO, QUADRO PARA TELA EM PERFIL CANTONEIRA EM AÇO 25,4MM X 3,17MM (L X E), TELA DE ARAME GALVANIZADA LOSANGULAR COM FIO 2,11MM (14 BWG) 8 X 8 CM E TRÊS FIADAS DE ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG (2,11MM) CLASSE 250, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS. DIMENSÕES 5,00M X 2,50M (A X L) | UNI | 1 | 3800 | BDI 1 | 4682.36 | 4682.36
[6 empty] | Subtotal |  |  | 8341.994
4 |  |  | FUNDAÇÃO COBERTURA
4.1 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 30 | 87 | BDI 1 | 107.2014 | 3216.042
4.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.6 | 109.22 | BDI 1 | 134.5809 | 80.7485
4.3 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 4.08 | 105.39 | BDI 1 | 129.8616 | 529.8352
4.4 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.71 | 143.32 | BDI 1 | 176.5989 | 301.9841
4.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 22.8 | 91.37 | BDI 1 | 112.5861 | 2566.9634
4.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 120.04 | 13.96 | BDI 1 | 17.2015 | 2064.8695
4.7 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.03 | 17.43 | BDI 1 | 21.4772 | 387.2347
4.8 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2.31 | 650.61 | BDI 1 | 801.6816 | 1851.8846
[6 empty] | Subtotal |  |  | 10999.5621
5 |  |  | MURO DE ARRIMO
5.1 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 33 | 87 | BDI 1 | 107.2014 | 3537.6462
5.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 46.89 | 13.96 | BDI 1 | 17.2015 | 806.5789
5.3 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.64 | 17.43 | BDI 1 | 21.4772 | 335.9041
5.4 | 104108 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 91.68 | 13.85 | BDI 1 | 17.066 | 1564.6081
5.5 | 104111 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25.06 | 22.28 | BDI 1 | 27.4534 | 687.9826
5.6 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 11.28 | 91.37 | BDI 1 | 112.5861 | 1269.9714
5.7 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 18.6 | 118.65 | BDI 1 | 146.2005 | 2719.3299
5.8 | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | KG | 13.5 | 63.21 | BDI 1 | 77.8874 | 1051.4794
5.9 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 3.37 | 434.07 | BDI 1 | 534.8611 | 1802.4818
5.10 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 34.59 | 153.41 | BDI 1 | 189.0318 | 6538.61
5.11 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 69.18 | 7.21 | BDI 1 | 8.8842 | 614.6063
5.12 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 34.59 | 39.61 | BDI 1 | 48.8074 | 1688.2494
[6 empty] | Subtotal |  |  | 22617.4481
6 |  |  | PISO E DRENO
6.1 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 70 | 78.24 | BDI 1 | 96.4073 | 6748.513
6.2 | 102995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2M). AF_08/2021 | M2 | 13.8 | 50.14 | BDI 1 | 61.7825 | 852.5986
6.3 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 29.15 | BDI 1 | 35.9186 | 215.5118
6.4 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_08/2022 | UNI | 4 | 15.11 | BDI 1 | 18.6185 | 74.4742
6.5 | 103001 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNI | 14 | 256.52 | BDI 1 | 316.0839 | 4425.1752
6.6 | 98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 ,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UNI | 1 | 1589.72 | BDI 1 | 1958.853 | 1958.853
[6 empty] | Subtotal |  |  | 14275.1257
7 |  |  | COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA
7.1 | 92606 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UNI | 5 | 1110.08 | BDI 1 | 1367.8406 | 6839.2029
7.2 | 104314 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | M2 | 97.14 | 13.58 | BDI 1 | 16.7333 | 1625.4704
7.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 97.14 | 83.83 | BDI 1 | 103.2953 | 10034.108
7.4 | 100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 335.79 | 17.63 | BDI 1 | 21.7237 | 7294.5965
7.5 | 100764 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 258.92 | 17.92 | BDI 1 | 22.081 | 5717.2187
7.6 | 11026 | SINAPI - I | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 190 | 15.52 | BDI 1 | 19.1237 | 3633.5114
[6 empty] | Subtotal |  |  | 35144.1079
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  |  | 176243.8696
CAFEARA, 21 DE DEZEMBRO DE 2022
|  |  | _____________________________________ | ______________________________________
|  |  | VINÍCIUS KARAKIDA AUGUSTO | ELTON FABIO LAZARETTI
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR -157984/D | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
OBRA: CERCAMENTO EM ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TIPO TRANSBORDO COBERTO PARA CONDUÇÃO DE LIXO NÃO RECICLÁVEL
Local: ATERRO SANITÁRIO DE CAFEARA
CIDADE: CAFEARA
| CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | VALORES | SERVIÇOS EXECUTADOS %
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR COM BDI | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1723.2071 | 100%
2 | ALAMBRADO. | 83142.4248 |  |  |  | 50% | 50%
3 | PORTÕES | 8341.994 |  |  |  |  | 100%
4 | FUNDAÇÃO COBERTURA | 10999.5621 | 100%
5 | MURO DE ARRIMO | 22617.4481 |  | 100%
6 | PISO E DRENO | 14275.1257 |  | 100%
7 | COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA | 35144.1079 |  |  | 100%
| TOTAL | 176243.8696 | 12722.7691 | 36892.5738 | 35144.1079 | 41571.2124 | 49913.2064
| PERCENTAGEM | 100% | 7.219% | 20.93% | 19.94% | 23.59% | 28.32%
CAFEARA, 21 DE DEZEMBRO DE 2022
______________________________
VINÍCIUS KARAKIDA AUGUSTO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR: 157984/D

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 1 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).
codigo | referencia | descrição | unidade | quantidade | preço unitário | preço total
36797 | sinapi - i | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | un | 0.3846 | 58.14 | 22.3606
4417 | sinapi - i | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.088 | 9.6 | 0.8448
4460 | sinapi - i | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.2 | 12.45 | 27.39
10928 | sinapi - i | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), M2 17,26 MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | 1.9231 | 17.5 | 33.6542
43130 | sinapi - i | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM KG (0,026 KG/M) | KG | 0.0586 | 27.94 | 1.6373
339 | sinapi - i | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | 3 | 1.7 | 5.1
88309 | sinapi | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.1229 | 30.99 | 34.79
88316 | sinapi | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.1229 | 23.71 | 26.62
94974 | sinapi | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.0145 | 412.39 | 5.9797
158.3766
COMPOSIÇÃO 2 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
codigo | referencia | descrição | unidade | quantidade | preço unitário | preço total
37563 | sinapi - i | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM M2 975,00 REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 1 | 975 | 975
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.457 | 28.38 | 12.9697
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2290000 21,87 5,00 | H | 0.229 | 21.87 | 5.0082
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) M3 CR 0,0120000 564,29 6,77 PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.012 | 564.29 | 6.7715
999.7494